## Sheet1
12月主要任务时间轴
2019-01-02
|  | 第 1 周 | [6 empty] | 第 2 周 | [6 empty] | 第 3 周 | [6 empty] | 第 4 周 | [6 empty] | 状态
|  | 1月 | [6 empty] | 1月 | [6 empty] | 1月 | [6 empty] | 1月
|  | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一
|  | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 2019-01-28
分配对象： | 任务描述
专业技能（work-time） | 深入理解javascript原型和闭包（18）节 | [28 empty] | 完成 | bar: 1月 三 to 1月 四
牛客网 | bar: 1月 二 to 1月 五
| TS视频 | 1月 五: 英文视频无法进行
项目以及介绍(interview) | bar: 1月 五 to 1月 一
总结两家 | bar: 1月 五
qqmusic项目 | bar: 1月 一 to 1月 五
一个可旋转，可伸缩放大的jQuery插件 | bar: 1月 一
html2Canvas | bar: 1月 二
echart+vue | bar: 1月 三
element-ui | bar: 1月 四
websocket | bar: 1月 四
vue相关知识 | bar: 1月 五 to 1月 五
工作技能（21:30-22:30） | bar: 1月 六; 1月 一
书籍学习（20:30-21:30） | 说话的秘密 | bar: 1月 四 to 1月 日
如何在30s内说出重点 | bar: 1月 四 to 1月 二
情感培养（20:10-20:30) | 小红书 | bar: 1月 四 to 1月 六
| 书本学习实践 | 1月 一: 没有进行
| 变美 | 1月 四: 时有时无
养身健身（19:00-20:10） | 每日喝药 | bar: 1月 四 to 1月 六
| 早上一杯蜂蜜水 | 1月 一: 时有时无
| 泡脚 | 1月 一: 时有时无
| 拉伸腿部 | 1月 一: 无法进行
去闭口（1个月/1次） | bar: 1月 四 to 1月 六
去角质（1个月/1次） | bar: 1月 四 to 1月 六
面膜（1个星期/2次） | bar: 1月 四 to 1月 六
薏仁水面部spa（1星期/1） | bar: 1月 四
洗鞋子 | bar: 1月 三 to 1月 六
每日三省（22:30-22:50） | 归纳总结 | 1月 四: 对学习内容并没有进行时间估算; 1月 五: 没有动力，容易被打断，对自己实行奖励制度; 1月 六: 增加临时任务，以免原计划打乱; 1月 日: 任务写清楚并记到头脑中; 1月 一: 定闹钟以提醒自己任务
奖励 | bar: 1月 日